PEC3 - Implementación

Informe de seguimiento del TFM

Identificación de biomarcadores transcriptómicos pronósticos y predictivos de
respuesta a inmunoterapia en melanoma mediante análisis bioinformático integrativo

Estudiante: Sonia Salmerón Fructuoso
Tutora: Dra. Teresa Torres Moral
Fecha: 8 de mayo de 2026

Resumen del estado actual El proyecto ha evolucionado desde un planteamiento mixto TCGA + GEO hacia un bloque GEO predictivo estructurado en descubrimiento, validación y sensibilidad. Se mantiene TCGA como bloque pronóstico paralelo. Esta reestructuración responde al criterio metodológico y biológico de no mezclar tejido tumoral con sangre, ni anti-PD-1 con anti-CTLA-4 en el análisis principal.

# 1. Introducción y objetivo del informe

El presente informe de seguimiento recoge el estado de desarrollo del Trabajo de Fin de Máster hasta la fecha. El proyecto se centra en el análisis de datos transcriptómicos públicos de melanoma avanzado tratado con inmunoterapia, con el objetivo de identificar patrones moleculares asociados a respuesta terapéutica y explorar su posible utilidad como biomarcadores.

El informe responde al enunciado de la PEC3, centrado en detallar la evolución del proyecto, revisar la temporización prevista, mostrar entregables parciales y avanzar en la redacción de la memoria. Para mantener continuidad con entregas anteriores, se toma como punto de partida el planteamiento de la PEC1 y la evolución presentada en la PEC2.

Tabla 1. Síntesis del estado actual del TFM

| Elemento | Estado en PEC3 |
| --- | --- |
| Bloque pronóstico | TCGA-SKCM se mantiene como análisis pronóstico paralelo, pendiente de reencajar en la memoria final. |
| Bloque predictivo | GEO se consolida como bloque principal para respuesta a inmunoterapia. |
| Cambio metodológico | El análisis integrado inicial pasa a ser exploratorio; el análisis principal se reorganiza como descubrimiento, validación y sensibilidad. |
| Producto actual | Scripts reproducibles, informes HTML, tablas CSV y repositorio GitHub actualizados. |

# 2. Continuidad con PEC1 y PEC2

La PEC1 planteaba un TFM con dos objetivos generales: identificar biomarcadores asociados al pronóstico del melanoma y evaluar biomarcadores predictivos de respuesta a inmunoterapia. La PEC2 mantuvo este enfoque mixto TCGA + GEO, pero justificó comenzar por GEO debido a su mayor complejidad técnica: armonización de genes, metadatos, plataformas y tejidos.

Tabla 2. Evolución del proyecto entre PEC1, PEC2 y PEC3

| Entrega | Planteamiento presentado | Evolución hasta PEC3 |
| --- | --- | --- |
| PEC1 | Plan de trabajo integrativo con biomarcadores pronósticos y predictivos, uso de datos públicos y análisis reproducible. | Se mantiene la hipótesis general y el enfoque bioinformático reproducible. |
| PEC2 | Integración inicial de cohortes GEO con 198 genes comunes y 221 muestras; TCGA quedaba como bloque posterior. | Se conserva el trabajo integrado, pero se reinterpreta como análisis exploratorio por la restricción impuesta por NanoString. |
| PEC3 | Implementación avanzada del bloque GEO. | El bloque GEO se reorganiza en descubrimiento, validación tumoral, sensibilidad en sangre y consistencia integrada. |

Justificación del cambio El cambio no supone abandonar los objetivos iniciales, sino refinar la estrategia para evitar mezclar señales biológicas distintas. El descubrimiento principal se realiza ahora en una cohorte tumoral RNA-seq anti-PD-1, y las demás cohortes se usan como validación o sensibilidad según su tejido, plataforma y tratamiento.

# 3. Evolución del proyecto y cambios sobre los objetivos previstos

Durante la primera fase se exploraron TCGA-SKCM y varias cohortes GEO. TCGA-SKCM resultó adecuado para análisis pronóstico, pero no incluye información directa de tratamiento con inmunoterapia ni respuesta clínica, por lo que no permite abordar directamente la pregunta predictiva. Por este motivo, el bloque predictivo se centró en cohortes GEO con datos de expresión y respuesta a inmunoterapia.

Inicialmente se construyó un dataset integrado con varias cohortes utilizando genes comunes. Sin embargo, la revisión metodológica posterior mostró que dicha integración estaba condicionada por la intersección con paneles NanoString y por la mezcla de tejido tumoral, sangre y tratamientos distintos. En consecuencia, se adoptó una arquitectura más robusta basada en descubrimiento, validación y sensibilidad.

Tabla 3. Arquitectura metodológica actual del bloque GEO

| Bloque | Cohorte | Rol metodológico | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | GSE78220 | RNA-seq tumoral anti-PD-1 | Permite analizar el transcriptoma completo sin limitarse a genes de panel NanoString. |
| Validación 1 | GSE215868 | Tumor NanoString anti-PD-1 | Evalúa reproducibilidad en misma indicación y distinta plataforma. |
| Validación 2 | GSE211645 | Tumor NanoString anti-CTLA-4 | Explora generalización a otro checkpoint; no se interpreta como validación directa anti-PD-1. |
| Sensibilidad | GSE91061 | Sangre RNA-seq, varios ICIs | Evalúa si la firma tumoral se detecta en sangre. |
| Sensibilidad | GSE94873 | Sangre NanoString anti-CTLA-4 | Añade distancia de tejido, checkpoint y plataforma. |
| Consistencia | Integrado tumoral | 200 genes comunes | Se usa solo como apoyo exploratorio de dirección de efecto. |

# 4. Trabajo desarrollado hasta el momento

## 4.1. Exploración y construcción de objetos por cohorte

Se ha completado la exploración inicial y la construcción de objetos SummarizedExperiment para las principales cohortes GEO. Para cada dataset se ha seguido un flujo reproducible: descarga o carga de datos, exploración de metadatos, identificación de variables clave, filtrado de muestras pretratamiento, recodificación de respuesta y construcción del contenedor ómico.

Tabla 4. Cohortes GEO procesadas en el bloque predictivo

| Dataset | Tejido | Plataforma | Tratamiento | Muestras útiles | Respondedores / No respondedores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSE78220 | Tumor | RNA-seq | anti-PD-1 | 25 | 14 / 11 |
| GSE215868 | Tumor | NanoString | anti-PD-1 | 105 | 45 / 59; 1 NA |
| GSE211645 | Tumor | NanoString | anti-CTLA-4 | 40 | 12 / 28 |
| GSE91061 | Sangre/PBMC | RNA-seq | varios ICIs | 51 | 10 / 39; 2 NA |
| GSE94873 | Sangre | NanoString | tremelimumab anti-CTLA-4 | 360 | 46 / 314 |

En GSE94873 se confirmó que el dataset contiene 720 muestras NanoString de sangre, de las cuales 360 corresponden a pretratamiento. La variable de respuesta está codificada como 1/0 y se recodificó a Respondedor/No respondedor. El desequilibrio de clases se considera una limitación relevante para la interpretación.

## 4.2. Análisis principal de descubrimiento

El análisis principal se realizó sobre GSE78220, utilizando expresión transformada a log2(expr + 1) antes de aplicar limma. Esta corrección fue necesaria porque la escala original era lineal y podía generar logFC no interpretables bajo los supuestos del modelo lineal.

Tabla 5. Resultados principales del discovery GSE78220

| Resultado | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Muestras | 25 | Tamaño muestral reducido; análisis exploratorio. |
| Genes testados | >22.000 | Transcriptoma completo, sin restricción NanoString. |
| Genes FDR < 0,05 | 0 | Esperable por N reducido y corrección múltiple. |
| Genes nominales | 505 | P < 0,05 y ¦logFC¦ >= 0,5; candidatos exploratorios. |
| LOOCV | AUC ~0,667 | Modelo exploratorio con top 5 genes; no concluyente. |

## 4.3. Validación tumoral

La validación tumoral se organizó separando la validación anti-PD-1 de la exploración anti-CTLA-4. En GSE215868, cuatro genes del top 50 de GSE78220 estaban presentes en el panel NanoString y el 75 % mantuvo la misma dirección de efecto. En GSE211645, el solapamiento fue menor y se interpreta como exploración de generalización a otro checkpoint.

Tabla 6. Validación tumoral de la firma de discovery

| Cohorte | Solapamiento top 50 | Dirección concordante | AUC firma | Lectura metodológica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSE215868 | 4 genes | 75 % | 0,519 | Validación directa limitada por panel; resultado modesto pero coherente. |
| GSE211645 | 1 gen | 0 % | 0,301 | Checkpoint distinto; no debe interpretarse como anti-PD-1 discovery. |

## 4.4. Sensibilidad en sangre

El análisis de sensibilidad en sangre evaluó si la firma tumoral derivada de GSE78220 muestra señal detectable en sangre periférica. Los resultados fueron compatibles con una señal débil o ausente, lo que es coherente con el cambio de contexto biológico.

Tabla 7. Sensibilidad de la firma tumoral en sangre

| Cohorte | AUC | Factores de distancia respecto a discovery | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| GSE91061 | 0,500 | Tejido: tumor a sangre | No se observa señal predictiva clara en sangre. |
| GSE94873 | 0,477 | Tejido, checkpoint y plataforma | La ausencia de señal es esperable por mayor distancia metodológica. |

Tabla 8. Distancia metodológica respecto al discovery GSE78220

| Fuente de distancia | GSE91061 | GSE94873 |
| --- | --- | --- |
| Tejido: tumor a sangre periférica | Sí | Sí |
| Checkpoint distinto: anti-PD-1 a anti-CTLA-4 | No | Sí |
| Plataforma distinta: RNA-seq a NanoString | No | Sí |
| Factores acumulados | 1 | 3 |

La firma tumoral derivada de anti-PD-1 no muestra señal predictiva clara en sangre periférica. Esta ausencia de transferencia no se interpreta como un fallo del análisis, sino como una consecuencia esperable de la especificidad tumoral de la firma y de las diferencias de tejido, plataforma y checkpoint.

## 4.5. Consistencia integrada en genes comunes

El dataset integrado tumoral se conserva como análisis exploratorio de consistencia, limitado a los 200 genes comunes entre las cohortes tumorales. Este bloque no se usa como discovery principal porque la intersección está condicionada por los paneles NanoString.

Tabla 9. Consistencia multi-cohorte en genes comunes

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| Genes comunes evaluados | 200 |
| Genes up en las tres cohortes | 61 |
| Genes down en las tres cohortes | 8 |
| Genes discordantes | 131 |
| Firma biológica coherente | HLA-A/B/C/E/F, PSMB8, IFNGR1, STAT2, SLAMF7, ICAM1 |

Aportación biológica principal La señal más coherente se centra en presentación antigénica por MHC-I y señalización IFN-gamma, mecanismos plausiblemente relacionados con respuesta a inmunoterapia. Esta lectura es consistente con el marco biológico del melanoma tratado con inhibidores de checkpoint.

# 5. Entregables parciales generados

El trabajo desarrollado se ha documentado mediante scripts reproducibles, informes HTML y tablas CSV de resultados. Los entregables se han organizado para facilitar la revisión por parte de la tutora y su posterior incorporación a la memoria.

Tabla 10. Entregables parciales disponibles

| Entregable | Contenido |
| --- | --- |
| 01_GSE78220_discovery.html | Discovery RNA-seq anti-PD-1, DEA y modelo exploratorio LOOCV. |
| 02_tumor_validation.html | Validación tumoral en GSE215868 y GSE211645. |
| 03_blood_sensitivity.html | Sensibilidad en sangre con GSE91061 y GSE94873. |
| 04_consistency_integrated.html | Consistencia de dirección de efecto en 200 genes comunes tumorales. |
| 05_summary_tables.html | Resumen final de resultados principales, tablas interpretativas y distancias metodológicas. |
| resultados/summary/ | Tablas CSV para memoria y revisión. |
| GitHub | Repositorio actualizado con scripts, HTML y resultados derivados. |

# 6. Revisión de la temporización y desviaciones

La planificación inicial contemplaba avanzar de forma paralela en el bloque pronóstico TCGA y el bloque predictivo GEO. Sin embargo, la revisión metodológica del bloque GEO requirió reestructurar el análisis para separar adecuadamente discovery, validación y sensibilidad.

Tabla 11. Desviaciones y acciones de mitigación

| Desviación | Causa | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso relativo del bloque TCGA | Prioridad dada a resolver la complejidad de GEO. | TCGA queda pendiente de reencaje en memoria. | Tratar TCGA como bloque pronóstico separado y acotado. |
| Reanálisis de GSE78220 | Necesidad de transformar a log2(expr + 1). | Resultados previos sustituidos por resultados corregidos. | Documentar la corrección como mejora metodológica. |
| Cambio del análisis integrado | Limitación por genes comunes y mezcla de plataformas. | El integrado deja de ser análisis principal. | Usarlo como consistencia exploratoria. |
| Incorporación de GSE94873 | Recomendación de sensibilidad en sangre. | Aumenta la documentación pero cierra una sugerencia de la tutora. | Mantenerlo como sensibilidad, no como discovery. |

Tabla 12. Plan de trabajo actualizado

| Periodo | Tarea | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Cerrar bloque GEO predictivo | Resultados GEO listos para memoria. |
| Semana 2 | Reencajar TCGA como bloque pronóstico | Sección de pronóstico estructurada. |
| Semana 3 | Redactar métodos y resultados | Primer borrador de memoria. |
| Semana 4 | Discusión, limitaciones y conclusiones | Borrador completo revisable. |
| Semana 5 | Revisión formal y bibliografía | Versión final para entrega. |

# 7. Riesgos, limitaciones y criterios de calidad

Tamaño muestral reducido en GSE78220, lo que limita la potencia estadística tras corrección FDR.

Diferencias entre plataformas RNA-seq y NanoString, especialmente en el solapamiento de genes.

Diferencias entre tejido tumoral y sangre, que afectan a la transferibilidad de firmas.

Diferencias entre anti-PD-1 y anti-CTLA-4, que obligan a interpretar separadamente los mecanismos de respuesta.

Desequilibrio de clases en GSE94873; el AUC se usa como métrica más robusta que accuracy o F1 en este contexto.

Necesidad de evitar sobreinterpretar modelos predictivos exploratorios con N pequeño.

# 8. Reproducibilidad, ética e integridad académica

El proyecto utiliza datos públicos procedentes de repositorios reconocidos, principalmente GEO y TCGA. Los datos están anonimizados y no permiten identificar directamente a pacientes individuales. La reproducibilidad se garantiza mediante R Markdown, objetos SummarizedExperiment regenerables, tablas CSV, informes HTML y control de versiones con Git/GitHub.

En la memoria final se citarán adecuadamente las cohortes originales, los artículos asociados y los paquetes utilizados, incluyendo GEOquery, SummarizedExperiment, limma, las conclusiones se formularán de acuerdo con las limitaciones del diseño, evitando presentar resultados exploratorios como biomarcadores definitivos.

# 9. Avance de la memoria

El bloque GEO dispone ya de resultados suficientes para redactar una primera versión de métodos y resultados. La memoria puede estructurarse de la siguiente manera:

Introducción: melanoma, inmunoterapia, heterogeneidad molecular y necesidad de biomarcadores.

Objetivos: pronóstico con TCGA y predicción/sensibilidad con GEO.

Materiales y métodos: cohortes, preprocesamiento, SummarizedExperiment, DEA, validación, sensibilidad y consistencia.

Resultados: discovery GSE78220, validación tumoral, sensibilidad en sangre y consistencia integrada.

Discusión: señal IFN-gamma/MHC-I, limitaciones de plataforma, tejido y checkpoint.

Conclusiones y trabajo futuro.

# 10. Conclusiones del seguimiento

En el momento actual, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de implementación del bloque predictivo GEO. Se ha completado la exploración, preprocesamiento y análisis de varias cohortes, y se ha reestructurado el enfoque metodológico para hacerlo más robusto.

La principal decisión metodológica ha sido pasar de un análisis integrado como bloque central a un esquema de descubrimiento-validación-sensibilidad. Esta decisión está justificada por diferencias de plataforma, tejido y tratamiento, y permite defender mejor los resultados en la memoria.

El siguiente objetivo es consolidar el bloque pronóstico TCGA y avanzar en la redacción de la memoria, utilizando los informes HTML y tablas ya generados como base de resultados.

# 11. Reconocimiento de datos y herramientas

Las cohortes utilizadas proceden de repositorios públicos y están citadas en la memoria final: TCGA-SKCM y las series GEO GSE78220, GSE215868, GSE211645, GSE91061 y GSE94873. El análisis se ha desarrollado principalmente en R/Bioconductor utilizando, entre otros, GEOquery, SummarizedExperiment, limma, ggplot2 y herramientas de control de versiones Git/GitHub.

# 12. Contribución a los ODS

El proyecto contribuye principalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3 (Salud y bienestar), 9 (Industria, innovación e infraestructura) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos). La identificación de biomarcadores moleculares en melanoma tiene aplicabilidad directa en la mejora del diagnóstico y la selección de tratamientos, contribuyendo a reducir la mortalidad por cáncer en población adulta, objetivo recogido en la meta 3.4 del ODS 3.

Tabla 13. Contribución del proyecto a los ODS y posibles indicadores de seguimiento

| ODS | Contribución del proyecto | Indicador |
| --- | --- | --- |
| ODS 3 | Salud y bienestar. Identificación de biomarcadores de respuesta a inmunoterapia en melanoma avanzado; apoyo a la selección de tratamientos y reducción de mortalidad por cáncer. | Tasa de respuesta a inmunoterapia; supervivencia global y libre de progresión en melanoma metastásico. |
| ODS 9 | Industria, innovación e infraestructura. Desarrollo de pipelines bioinformáticos reproducibles y reutilizables, con control de versiones, objetos SummarizedExperiment y repositorios públicos. | Número de scripts reproducibles documentados; disponibilidad pública del código en GitHub. |
| ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos. Uso exclusivo de datos públicos (GEO, TCGA), herramientas de código abierto (R/Bioconductor) y prácticas de ciencia abierta y reproducible. | Número de datasets públicos reutilizados; cohortes con acceso abierto en GEO y TCGA. |

# 13. Perspectiva de género

El análisis trabaja con datos biológicos y clínicos de pacientes con melanoma avanzado. A continuación se detallan los elementos considerados en relación con la perspectiva de género.

Datos anonimizados y ausencia de sesgo de selección: las cohortes GEO utilizadas provienen de estudios clínicos publicados cuyos datos están anonimizados. En este análisis se han utilizado todas las muestras con respuesta clínica disponible, sin exclusión basada en sexo.

Potencial análisis por sexo: en el bloque pronóstico con TCGA-SKCM, la variable sexo está disponible y podría incorporarse como covariable en los modelos de supervivencia de Cox, permitiendo evaluar posibles diferencias pronósticas entre hombres y mujeres.

Limitación de los datos GEO: las cohortes del bloque predictivo no disponen de información de sexo armonizada en las variables utilizadas, por lo que no se plantea un análisis de interacción sexo-respuesta en el marco actual.

Relevancia clínica: el melanoma afecta a hombres y mujeres, aunque con diferencias epidemiológicas en incidencia y pronóstico. La identificación de biomarcadores robustos de respuesta a inmunoterapia es relevante para ambos sexos.

# 14. Competencias trabajadas

La siguiente tabla muestra de forma explícita las competencias del Máster trabajadas en esta fase del proyecto y cómo se manifiestan en el trabajo desarrollado.

Tabla 14. Mapeo de competencias del Máster trabajadas en esta fase del proyecto

| Competencia | Descripción | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| C7 | Identificar métodos de estadística y aprendizaje automático en bioinformática. | Uso de limma para expresión diferencial, LOOCV como validación de modelos exploratorios y AUC como métrica de discriminación. |
| C ética | Actuar de forma ética en el trabajo académico y evitar el plagio. | Uso exclusivo de datos públicos y anonimizados. Cita de cohortes originales, paquetes y herramientas. Resultados exploratorios no presentados como definitivos. |
| S2 | Discriminar los requerimientos informáticos y estadísticos para resolver un problema de bioinformática. | Selección de R/Bioconductor, SummarizedExperiment como contenedor estándar, limma para datos normalizados y LOOCV por el tamaño muestral de GSE78220. |
| S diseño | Diseñar proyectos aplicando criterios de calidad y responsabilidad. | Arquitectura descubrimiento-validación-sensibilidad diseñada para evitar contaminación de señal entre tejidos, plataformas y checkpoints. |

# 15. Borrador de introducción de la memoria

El siguiente texto constituye un primer borrador de la introducción de la memoria del TFM. Está sujeto a revisión y se ampliará con la bibliografía correspondiente en la versión final.

## 15.1. Contexto clínico e interés biológico

El melanoma cutáneo es el tumor maligno de piel de mayor mortalidad, con una incidencia creciente a nivel global. En estadios avanzados o metastásicos, el pronóstico era desfavorable hasta la irrupción de los inhibidores de checkpoint inmunológico (ICI), que han transformado radicalmente el panorama terapéutico. Los anti-PD-1 (pembrolizumab, nivolumab) y anti-CTLA-4 (ipilimumab, tremelimumab) han demostrado beneficio clínico en un subconjunto de pacientes, con tasas de respuesta objetiva que oscilan entre el 30 y el 45 % en monoterapia. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no responde o desarrolla resistencia secundaria, lo que plantea la necesidad urgente de identificar biomarcadores que permitan predecir la respuesta antes de iniciar el tratamiento.

## 15.2. Bases moleculares de la respuesta a inmunoterapia

La respuesta a los ICI depende de la capacidad del sistema inmune de reconocer y eliminar células tumorales. Los mecanismos más estudiados incluyen la presentación antigénica por moléculas del MHC de clase I (HLA-A, HLA-B, HLA-C), la activación de la vía del interferón gamma (IFN-gamma) y la infiltración de linfocitos T citotóxicos en el microambiente tumoral. La pérdida de expresión de HLA o la inactivación de la vía JAK-STAT se han asociado con resistencia primaria o secundaria a anti-PD-1. En este contexto, la transcriptómica permite caracterizar el estado del microambiente inmune tumoral y desarrollar firmas genómicas con valor predictivo.

## 15.3. Enfoque bioinformático y objetivos del proyecto

El presente trabajo aborda dos preguntas complementarias: (1) qué genes o firmas transcriptómicas son pronósticas de supervivencia en melanoma no tratado con inmunoterapia, usando datos de TCGA-SKCM; y (2) si es posible identificar una firma de respuesta a anti-PD-1 en tumor que sea reproducible en distintas cohortes y plataformas. Para responder a la segunda pregunta se adoptó una arquitectura de descubrimiento, validación y sensibilidad, utilizando cohortes procedentes del repositorio GEO con distintas plataformas (RNA-seq y NanoString), tejidos (tumor y sangre periférica) y tratamientos (anti-PD-1 y anti-CTLA-4). Este diseño permite evaluar tanto la reproducibilidad como la especificidad de las señales identificadas, y contribuye a una interpretación más rigurosa de los resultados en el contexto del melanoma tratado con inmunoterapia.